Acta de Constitución del Capstone

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC / Química Latinoamericana S.A |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Mantenimiento Predictivo Basado en Machine Learning e IoT |
| Fecha de preparación | 17/08/2026 |
| Cliente | Quimica Latinoamericana S.A |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Lider del proyecto | Cristian Molina |

# Propósito y justificación del proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar e implementar un sistema de mantenimiento predictivo basado en IA y en modelos de machine learning para anticipar las fallas en los equipos industriales. El proyecto se justifica por la necesidad de reducir las detenciones no planificadas, la optimización de los activos y mejorar la seguridad de los trabajadores. Esto generando un impacto clave para la economía y operacional de la empresa

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el diseño,desarrollo e implementación de un sistema de mantenimiento predictivo aplicando modelos de machine learning e internet de las cosas (IoT), con el propósito principal de anticipar fallas en equipos industriales de la empresa Química Latinoamericana S.A Dicho proyecto será dividido en los sig entregables: - Documento de requerimientos - Definición de variables y fuentes de datos - Diagrama de arquitectura - Modelo de machine learning entrenado - Métricas de evaluación de desempeño - Producto mínimo viable ( MVP) - Informe final del proyecto - Resultados de la validación técnica - Recomendaciones de implementación

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Levantamiento y definición de requerimientos , identificación de los equipos a trabajar y las fuentes de datos donde se tendrá la adquisición de datos | Dejar estipulado el 100% de máquinas con las que se trabajarán, Designar los KPI esperados |
| Diseño conceptual y lógico de la arquitectura, almacenamiento y pipeline de procesamiento e ingesta de datos | Aprobación del 100% del diseño (datos, pipeline, modelo, alertas). |
| Construcción, entrenamiento y ajuste del modelo de machine learning para la detección temprana de fallas. Desarrollo de un prototipo funcional con dashboard interactivo | Obtención de métricas de desempeños (accuracy, recall, sensibilidad y F1 ) =< 80% |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Fase 1 ( Inicio) - 3 semanas | Se presentará y entregará los documentos iniciales para el desarrollo del proyecto |
| Fase 2 (Desarrollo) - 12 semanas | Consistirá en el desarrollo y la implementación del modelo de machine learning, BD, Dashboard y módulo de alerta para el sistema de mantenimiento predictivo |
| Fase 3 (Presentación) - 2 semanas | Se entregara el MVP y se presentara al comite evaluador y el cliente |
| Costo |  |
| Infraestructura Cloud / BD | Capas gratuitas ($0) |
| Software y Licencias | Aplicaciones Open Source ($0) |
| Equipamiento y Traslados | Financiado por equipo |

# Riesgos iniciales de alto nivel

Normativo / Legal: - Restricciones en acuerdos de la confidencialidad (NDA) - Normativas y protocolos de seguridad física estrictos para el acceso e inspección de las máquinas industriales Infraestructura / Técnico: - inconsistencia, ruido, valores nulos o pérdida de paquetes en las series temporales capturadas por los sensores IoT - Complejidad en la integración entre los entornos de la BD y las fuentes de datos de la planta - Desbalance severo de clases en los datos históricos (pocas muestras de fallas reales frente a la operación normal Planificación / Cronograma: - Retrasos en la entrega de los datos por parte de la empresa - Dificultades de coordinación o baja disponibilidad horaria de jefes de planta - Feriados e interferencias en la semana (clima) que reduzcan los días de desarrollo Usuarios / Adopción: - Dificultad de los operarios para interpretar las alertas entregadas

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| INICIO |  |
| inicio del proyecto / acta de constitución | 23/08/2026 |
| Definición de métricas / arquitectura | 6/09/2026 |
| DESARROLLO |  |
| Levantamiento de entornos | 10/09/2026 |
| Creación de BD | 13/09/2026 |
| Recopilación de datos | 18/09/2026 |
| Analisis exploratorio (EDA) | 22/09/2026 |
| MACHINE LEARNING |  |
| Entrenamiento del modelo | 11/10/2026 |
| Optimización de hiperparametro | 16/10/2026 |
| INTEGRACIÓN Y FRONTED |  |
| Creación de interfaz gráfica | 19/10/2026 |
| Desarrollo de dashboard | 23/10/2026 |
| Integración con la BD | 26/10/2026 |
| Desarrollo de alertas | 29/10/2026 |
| VALIDACIÓN |  |
| Generación de pruebas | 2/11/2026 |
| Evaluación de precisión de alertas | 5/11/2026 |
| CIERRE |  |
| Entrega de MVP | 8/11/2026 |
| Entrega de informe final del proyecto | 8/11/2026 |

# Presupuesto inicial asignado

icorp 2026

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Cristian Molina | Profesor Guia | Duoc UC |
| Jorge Espinosa | Profesor Coordinador | Duoc UC |
| Franco Carvajal | Desarrollador | Duoc UC |
| Martin Lopez | Desarrollador | Duoc UC |
| Nicolas Tapia | Desarrollador | Duoc UC |